## DA-Idee
Vorlage einer Diplomarbeitsidee
|  | Druckdatum: | 2025-11-06
für den Abschlussjahrgang im Schuljahr | 2025/26
Einbringer/innen der Idee / Teamzusammensetzung
Marvin Winter, David Iszovits, Marvin Luschenz, Nikola Maksić
Fachbereich / Jahrgang
Wirtschaftsingenieure - Informationstechnologie und smart production / 5AHWIN
gewünschte/r schulische/r Betreuerin / gewünschter Betreuer
Kondert Uwe, Lube Anja
geplanter Titel der Diplomarbeit (maximal 100 Zeichen!)
Taxibestellsystem inklusive Mobileapps
Aufgabenstellung / Motivation
Maksic: Backend/Server (allg. /Website) Winter: Backend/Frontend (Fahrerapp) Luschenz: Backend/ Frontend (Adminapp) Iszovits: allg. Frontend/Projekmanagement
Ziele
neue Website für das Partnerunternehmen Bestellung von Taxi und Kleintransporten (bis 3,5t) via Website & App Fahrerapp: Fahrten annehmen/ablehnen bzw. sehen Adminapp/Panel: Inhaberüberblick und Einstellungen (Preise pro km, ...) Bewertungssystem der Fahrer/Fahrt Speichern von Kundenkontos in einer Datenbank
Mögliche Ergebnisse
-
Grober Zeitplan / Geplante Vorgangsweise und verwendete Methoden
Phase 1: Recherche von benötigten Mitteln (Transfer von Daten, Webserver, ...) Phase 2: Testwebsite (Versuch Daten von Website ans Handy zu schicken) Phase 3: Programmierung von Website Grundstruktur und Backend Phase 4: Programmierung von Admin Panel und App Phase 5: Programmierung von Fahrerapp Phase 6: Verknüpfung der gesamten Apps und Websites Phase 7: Programmierung von Kleinigkeiten wie Benachrichtigungen und Bewertungssystem Phase 8: Gesamtes Frontend und mögliche Bug Fixes
Firmenpartner (Name, Adresse, Ansprechperson, Tel.-Nr.)
NSJ-Cars, Landstraße 100, 2410 Hainburg an der Donau, Danijel Maksic, 0650 56789 51
Wurde die geplante Diplomarbeit durch die Firma fix zugesagt?
nein
Welche Ressourcen können bzw. müssen bereit gestellt werden ?
Unternehmen: Domain, (Web) Server, Testhandy
Gibt es potenzielle Projektrisiken, welche das Vorhaben behindern könnten?
Ablehnung der Diplomarbeitsidee aufgrund von 4 Personen